## Hoja1
[7 empty] | Costos x H | 120.55 |  |  | 74.67 |  | 160.83 |  |  | 60.72 |  |  | 145.83 |  |  | 145.83 |  |  | 58.46 |  |  | 98.46 |  |  | 190.45
[7 empty] | Recursos | Emma Miranda |  |  | Thania Portillo |  | Adrian Pineda |  |  | Moises Tejeda |  |  | Aaron Guzman |  |  | Ana Santiago |  |  | Elizabeth Huerta |  |  | Uriel Mondragon |  |  | Luis Hernandez
Tareas | tO | tM | tP | Dt | Db | Reserva |  | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva | Dt | Db | Reserva
SOFTWARE LITTLE TIME | 1160 | 1250 | 1254 | 1221.3333 | 1235.6667
Aceptación Propuesta Comercial | 0 | 0 | 4 | 1.3333 | 0.66667
Inicio
Project Charter
Elaborar Propuesta Comercial | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
Revisar Propuesta Comercial | 2 | 2 | 6 | 3.3333 | 2.6667 | [25 empty] | 3.3333 | 2.6667 | 4
Aprobar Propuesta Comercial | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Presentación KickOff
Elaborar Presentación KickOff | 4 | 6 | 10 | 6.6667 | 6.3333 |  |  | 6.6666 | 6.3333 | 8
Revisar Presentación KickOff | 4 | 6 | 10 | 6.6667 | 6.3333
Aprobar Presentación KickOff | 5 | 6 | 10 | 7 | 6.5
Planeación
Elaboración de matriz de trazabilidad
Identificación de los alcances | 1.5 | 2 | 6 | 3.1667 | 2.5833 | [10 empty] | 3.1666 | 2.5833 | 4
Recopilación de los requisitos | 1.5 | 2 | 6 | 3.1667 | 2.5833 |  |  | 1.583 | 1.2915 | 2 |  |  | 1.583 | 1.2915 | 2
Análisis de los requisitos | 1.7 | 2 | 6 | 3.2333 | 2.6167 |  |  | 1.6166 | 1.3083 | 2 |  |  | 1.6166 | 1.3083 | 2
Especificación de los requisitos | 1.8 | 2 | 6 | 3.2667 | 2.6333 |  |  | 1.633 | 1.3167 | 2 |  |  | 1.633 | 1.3167 | 2
Validación de los requisitos | 1.5 | 2 | 6 | 3.1667 | 2.5833 |  |  | 1.583 | 1.2915 | 2
Elaboración EDT
Identificación de entregables | 1 | 3 | 7 | 3.6667 | 3.3333 |  |  | 3.6666 | 3.3333 | 4
Verificación de los entregables | 22 | 3 | 7 | 10.6667 | 6.8333 | [25 empty] | 10.666 | 6.8333 | 12
Validación de los entregables | 2 | 3 | 7 | 4 | 3.5 | [25 empty] | 4 | 3.5 | 4
Cronograma
Identificación de etapas | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 |  |  | 8.6666 | 8.3333 | 10
Subdivisión de tiempos | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 |  |  | 16.3333 | 16.6777 | 16
Ejecución
Análisis y Diseño
Documentación | 87 | 96 | 100 | 94.3333 | 95.1667
Documentación de pantalla de bienvenida
Realizar la arquitectura de alto nivel | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar pseudocódigo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagrama de flujo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagramas de casos de uso | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Revisar metodología que se implementará | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar cronograma de codificación | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333
Documentación de pantalla de desbloqueo
Realizar la arquitectura de alto nivel | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar pseudocódigo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagrama de flujo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagramas de casos de uso | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Revisar metodología que se implementará | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar cronograma de codificación | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Documentación de pantalla de menú
Realizar la arquitectura de alto nivel | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar pseudocódigo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagrama de flujo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagramas de casos de uso | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Revisar metodología que se implementará | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar cronograma de codificación | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Documentación de pantalla de notificación
Realizar la arquitectura de alto nivel | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar pseudocódigo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagrama de flujo | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar diagramas de casos de uso | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Revisar metodología que se implementará | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Realizar cronograma de codificación | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [7 empty] | 8.6667 | 8.3333 | 10
Maquetación
Diseño de Interfaz de bienvenida
Botón de desbloqueo | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Fecha | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Hora | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Diseño de Interfaz de bloqueo
Pin de desbloqueo | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [16 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Fecha | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [16 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Hora | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [16 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Diseño de Interfaz de menú
Botón de postres | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Botón de Games | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Botón de Videos | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Botón de encuestas | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 | [13 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Diseño de Interfaz de notificación
Alerta del sistema | 13 | 16 | 20 | 16.3333 | 16.1667 | [16 empty] | 16.3333 | 16.6666 | 18
Reunión con los interesados
Revisar Diseño | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Aprobar Diseño | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Configuración
Sistema
Documentación
Elaboración de Documentación del Código | 236 | 240 | 244 | 240 | 240 | [13 empty] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Codificación
Casos de Prueba | 77 | 80 | 84 | 80.3333 | 80.1667 | [13 empty] | 40.1665 | 40.1665 | 40 | 40.1665 | 40.1665 | 40
Tronar código | 77 | 80 | 84 | 80.3333 | 80.1667 | [13 empty] | 40.1665 | 40.1665 | 40 | 40.1665 | 40.1665 | 40
Modificar Código | 77 | 80 | 84 | 80.3333 | 80.1667 | [13 empty] | 40.1665 | 40.1665 | 40 | 40.1665 | 40.1665 | 40
Redes
Documentación
Requisitos de Uso. | 7 | 8 | 12 | 9 | 8.5 | [19 empty] | 9 | 8.5 | 10
Plan a Futuro | 7 | 8 | 12 | 9 | 8.5 | [19 empty] | 9 | 8.5 | 10
Administrador de Red | 7 | 8 | 12 | 9 | 8.5 | [19 empty] | 9 | 8.5 | 10
Establecer Protocolos de Seguridad | 7 | 8 | 12 | 9 | 8.5
Codificación
Configuración de Red | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [19 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Especificación del equipo | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [19 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Diseño de las conexiones | 14 | 16 | 20 | 16.6667 | 16.3333 | [19 empty] | 16.6666 | 16.3333 | 18
Reunión con los interesados
Preparación del Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [19 empty] | 3 | 2.5 | 4
Revisión de Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Aprobar Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Pruebas
Redes
Documentación
Elaboración de Tabla de comando para la recolección de Datos | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | [19 empty] | 16 | 16 | 16
Revisión de Tabla de comando para la recolección de Datos | 5 | 8 | 12 | 8.3333 | 8.1667 | [19 empty] | 8.333 | 8.1666 | 8
Aceptación de Tabla de comando para la recolección de Datos | 5 | 8 | 12 | 8.3333 | 8.1667 | [19 empty] | 8.333 | 8.1666 | 8
Sistema
Documentación
Elaboración del documento RAD | 93 | 96 | 100 | 96.3333 | 96.1667 | [22 empty] | 96.3333 | 96.1667 | 96
Codificación
Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra pantalla de bienvenida | 21 | 24 | 28 | 24.3333 | 24.1667 | [22 empty] | 24.3333 | 24.1667 | 24
Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra pantalla de desbloqueo | 21 | 24 | 28 | 24.3333 | 24.1667 | [22 empty] | 24.3333 | 24.1667 | 24
Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra pantalla de menú | 21 | 24 | 28 | 24.3333 | 24.1667 | [22 empty] | 24.3333 | 24.1667 | 24
Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra pantalla de notificación | 21 | 24 | 28 | 24.3333 | 24.1667 | [22 empty] | 24.3333 | 24.1667 | 24
Reunión con los interesados
Preparación del Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [22 empty] | 3 | 2.5 | 4
Revisión de Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Aprobar Documento | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5
Pruebas de aceptación
Preparación de Tablet para las pruebas de aceptación | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [22 empty] | 3 | 2.5 | 4
Instalación
Sistema
Instalación de Software
Adquisición de Tablets | 36 | 40 | 44 | 40 | 40 | [10 empty] | 40 | 40 | 40
Configuración de Tablets | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 | [13 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Actualización de Software | 22 | 24 | 28 | 24.6667 | 24.3333 | [13 empty] | 12.3333 | 12.1666 | 12 | 12.3333 | 12.1666 | 12
Física
Equipo
Adquisición de Soportes | 21 | 24 | 28 | 24.3333 | 24.1667 | [10 empty] | 24.333 | 24.1666 | 24
Cronograma de Instalación | 3 | 4 | 8 | 5 | 4.5 |  |  | 5 | 4.5 | 6
Revisión del Cronograma | 1.5 | 2 | 6 | 3.1667 | 2.5833 | [7 empty] | 3.1667 | 2.5833 | 4
Aprobación de Cronograma | 0.3 | 1 | 5 | 2.1 | 1.55 | [7 empty] | 0.21 | 1.55 | 2
Instalación | 36 | 40 | 44 | 40 | 40 | [7 empty] | 40 | 40 | 40
Capacitación
Documentación de Capacitación
Elaboración de Documento de Conformidad | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 |  |  | 3 | 2.5 | 4
Revisión de Documento de Conformidad | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Aceptación de Documento de Conformidad | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Capacitaciones
Elaboración de Manual de Uso | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [13 empty] | 8.666 | 8.333 | 10
Revisión de Manual de Uso | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Aceptación de Manual de Uso | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Elaboración de Manual de Sistemas | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [19 empty] | 8.6666 | 8.333 | 10
Revisión de Manual de Sistemas | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Aceptación de Manual de Sistemas | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [7 empty] | 3 | 2.5 | 4
Cierre
Carta de Aceptación
Elaboración de Carta de Aceptación | 1 | 3 | 7 | 3.6667 | 3.3333 |  |  | 3.6666 | 3.3333 | 4
Revisión de Carta de Aceptación | 1 | 3 | 7 | 3.6667 | 3.3333
Aceptación de Carta de Aceptación | 1 | 3 | 7 | 3.6667 | 3.3333
Administración de Proyecto
Soporte técnico
Preparación de documento de aclaración de Soporte Técnico | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.5 | [19 empty] | 3 | 2.5 | 4
Revisión de documento de aclaración de Soporte Técnico | 1.5 | 2 | 6 | 3.1667 | 2.5833
Aceptación de documento de aclaración de Soporte Técnico | 0.5 | 1 | 5 | 2.1667 | 1.5833
Actualizaciones
Preparación de documento de aclaración de Actualizaciones | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333 | [16 empty] | 8.6666 | 8.333 | 10
Revisión de documento de aclaración de Actualizaciones | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333
Aceptación de documento de aclaración de Soporte Actualizaciones | 6 | 8 | 12 | 8.6667 | 8.3333
TOTAL DE HORAS |  |  |  | 2873.9333 | 2847.9667 | 1548 |  | 59.4153 | 56.2189 | 66 |  |  | 161.543 | 154.7161 | 186 | 67.4996 | 66.7499 | 68 | 446.1652 | 441.332 | 464 | 395.8327 | 392.6654 | 410 | 124.3324 | 120.1661 | 134 | 199.6666 | 197.8333 | 200 | 17.9993 | 13 | 20
TOTAL DE COSTO |  |  |  | 190386.218 | 186314.4899 | 200789.7 |  | 7162.5144 | 6777.1843 | 7956.3 |  |  | 25980.9543 | 24882.9897 | 29914.38 | 4098.5757 | 4053.0557 | 4128.96 | 65064.2711 | 64359.4456 | 67665.12 | 57724.2826 | 57262.3953 | 59790.3 | 7268.4721 | 7024.9102 | 7833.64 | 19659.1754 | 19478.6667 | 19692 | 3427.9724 | 2475.8424 | 3809